## Sheet1
Phase | Tâche | Responsable(s) | Début | FIN | Statut | Assigné à
Étude de faisabilité | Analyser les concurrents (OnlyFans, Patreon, etc.) | Chef de projet | 2025-05-07 | 2025-05-09 | Terminé | Haithem HAMMAMI
Étude de faisabilité | Etude des risques et contraintes | Chef de projet | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Terminé | Berki khalida
Étude de faisabilité | Lister les risques (juridiques, RGPD) | Chef de projet | 2025-05-07 | 2025-05-08 | Terminé | Berki khalida
Étude de faisabilité | Choisir les technologies (Go, Flutter) | Tech Lead | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Terminé | Haithem HAMMAMI
Étude de faisabilité | Étudier les APIs disponibles pour paiements et authentification, lib | Tech Lead | 2025-05-11 | 2025-05-11 | À faire | Berki khalida
Spécifications | Définir les cas d’usage détaillés/ user workflow/ digramme d'utilisation | Tech Lead | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Terminé | Haithem HAMMAMI
Spécifications | Créer le cahier des charges final | Chef de projet | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Terminé | Haithem HAMMAMI
Conception | Créer le schéma relationnel de la BDD | Tech Lead | 2025-05-15 | 2025-05-09 | Terminé | Berki khalida
Conception | Réaliser les Mockups des interfaces | Designer / UX | 2025-05-16 | 2025-05-16 | En cours | Haithem HAMMAMI
Conception | Établir l’architecture logicielle (backend/frontend) | Tech Lead | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Terminé | Haithem HAMMAMI
Conception | Définir la structure des projets Git | Tech Lead | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Terminé | Berki khalida
Développement Back-End | Développer le système de connexion/inscription (JWT) | Dev Backend | 2025-05-19 | 2025-06-10 | Terminé | Berki khalida
Développement Back-End | Implémenter les endpoints CRUD pour les publications | Dev Backend | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Terminé | Haithem HAMMAMI
Développement Back-End | Mettre en place la gestion des abonnements et paiements | Dev Backend | 2025-05-21 | 2025-06-20 | Terminé
Développement Back-End | Créer les endpoints de statistiques | Dev Backend | 2025-05-22 | 2025-05-22 | En cours
Développement Back-End | Ajouter la journalisation (logs formatés) | Dev Backend | 2025-05-23 | 2025-05-23 | En cours | Haithem / khalida
Développement Back-End | Implémenter les toggles de fonctionnalités | Dev Backend | 2025-05-24 | 2025-05-24 | À faire
Développement Back-End | Écrire les tests unitaires | Dev Backend | 2025-05-25 | 2025-05-25 | En cours | Haithem / khalida
Développement Front-End | Créer les écrans de login et signup | Dev Frontend | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Terminé | Haithem HAMMAMI
Développement Front-End | Développer l’édition de profil utilisateur | Dev Frontend | 2025-05-27 | 2025-05-27 | À faire
Développement Front-End | Mettre en place le feed (public/abonné) | Dev Frontend | 2025-05-28 | 2025-05-28 | À faire
Développement Front-End | Créer les écrans de publication pour les créateurs | Dev Frontend | 2025-05-29 | 2025-05-29 | En cours | Haithem HAMMAMI
Développement Front-End | Intégrer l’interface de paiement | Dev Frontend | 2025-05-30 | 2025-05-30 | À faire
Développement Front-End | Concevoir les dashboards (graphes, KPIs) | Dev Frontend | 2025-05-31 | 2025-05-31 | À faire
Développement Front-End | Écrire les tests d’intégration | Dev Frontend | 2025-06-01 | 2025-06-01 | À faire
Intégration & Production | Configurer le pipeline CI/CD | Dev QA / CI/CD | 2025-06-02 | 2025-06-02 | À faire
Intégration & Production | Dockeriser le backend | Dev Backend | 2025-06-03 | 2025-06-03 | À faire
Intégration & Production | Compiler l’APK Flutter | Dev Frontend | 2025-06-04 | 2025-06-04 | À faire
Intégration & Production | Déployer sur VPS / Heroku | Dev QA / CI/CD | 2025-06-05 | 2025-06-05 | À faire
Intégration & Production | Configurer les outils de monitoring (Grafana, Crashlytics) | Dev QA / CI/CD | 2025-06-06 | 2025-06-06 | À faire
Intégration & Production | Mettre en place les alertes | Dev QA / CI/CD | 2025-06-07 | 2025-06-07 | À faire
|  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08